- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Томской области, Каргасокского района.

Цель программы:

Повышение качества образования в МКОУ «Сосновская ООШ» через мониторинг образовательных результатов на основе результатов оценочных процедур; снижение доли обучающихся 4-8 классов с рисками учебной неуспешности за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности; создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов; осуществление планомерной систематической работы со слабоуспевающими и одаренными обучающимися.

Задачи:

- Провести диагностику обучающихся с низкими образовательными результатами с целью выявления причин возникающих затруднений.

- Проанализировать удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством преподавания.

- Повысить  эффективность урока, развивать интеллектуальные способности учащихся через использование информационно-коммуникационных технологий в сочетании с освоением наиболее рациональных методик обучения.

- Создать условия для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности учащихся через активное и эффективное участие на школьном, муниципальном, региональном этапе ВсОШ, ВПР, олимпиадах, конкурсах, проектах.

- Достигнуть качества образования обучающихся не ниже районного показателя.

- Обеспечить успешное прохождение государственной итоговой аттестации выпускниками 9 класса.

- Оказать адресную помощь учителям - предметникам в корректировке методик работы со слабоуспевающими и слабомотивированными обучающимися по преодолению учебной неуспешности.

Существенное негативное влияние на образовательный процесс оказали следующие факторы риска:

| Факторы риска | Описание риска |
| --- | --- |
| Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников |  |
| Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Современный педагог должен не только обладатьразвитыми предметными, методическими, психологическими и педагогическими компетентностями, но и непрерывно ихсовершенствовать. Низкий уровень сформированностипрофессиональных компетентностей учителей можетпроявляться в низком уровне мотивации обучающихся,низком уровне школьного благополучия, слабом освоенииучебной программы и других негативных результатах. |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности |  |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Риски учебной неуспешности развиваются из-заотсутствия системной работы с неуспевающимиобучающимися и недостаточной психологическойподдержки, которую может оказать школа учащимся.На практике школы редко применяют механизмыподдержки обучающихся с рисками неуспешности,напротив, однажды оказавшись среди «слабых»обучающихся, школьнику будет крайне непростосамостоятельно избавиться от этого статуса. Однакоситуация помощи отдельному обучающемуся аналогичналогике адресной помощи школе: низкие результаты – этолишь индикатор, который должен запускать процессыиндивидуальной поддержки школьника по выявленнымдефицитам. |

Направления реализация Программы:

Разработка образовательной траектории для обучающихся с низкой учебной мотивацией:

- организация работы с неуспевающими обучающимися, профилактика и снижение рисков учебной неуспешности (ликвидация слабой сформированностиметапредметных умений, пробелов в базовой предметной подготовке);

- повышение уровня школьного благополучия,

- укрепление учебной мотивации обучающихся,

- улучшение дисциплины в классе,

- психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении.

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов:

- диагностика методических и предметных затруднений педагогов, оказание адресной методической помощи молодым педагогам;

- выбор программ повышения квалификации, мониторинг результативности прохождения КПК;

- совершенствование предметных компетенций педагогов через участие в методических заседаниях, педагогических советах, через трансляцию опыта;

- совершенствование профессионального взаимодействия внутри педагогического коллектива.

Развитие взаимодействия с родителями:

- выстраивание взаимоотношений школы с родителями,

- вовлечение родителей в учебный процесс.

Целевые показатели (индикаторы достижения цели):

- Доля обучающихся с рисками учебной неуспешности охваченных входным контролем, диагностическими процедурами составляет  не менее  80%.

- Увеличение доли обучающихся, успешно прошедших мониторинг ВПР с 37% до 70 %;

- Увеличение доли обучающихся, успешно прошедших ГИА по русскому языку и  математике (качество) не менее 50%;

- Доля обучающихся 2 – 8 классов, повысивших учебную мотивацию с 43 до 50%;

- Доля обучающихся, выбравших курсы по внеурочной деятельности направленных на обеспечение единства с общеобразовательными предметами с 50% до 80%;

- Доля обучающихся, охваченных индивидуальными образовательными маршрутами с 0 % до 35%;

- Снижение долиобучающихся, имеющих неуспешность в обучении на 10 %.

- Доля обучающихся, повысивших учебные результаты по итогам 1 полугодия 2023 года на 20%.

- Доля обучающихся с высоким риском учебной неуспешности, охваченных дополнительными занятиями с целью ликвидации отставания по учебной программе – 100%.

- Доля родителей, охваченных консультационной помощью повысится до 100%.

- Доля педагогических работников, охваченных методической работой по преодолению предметных и методических затруднений -100%.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- Увеличение доли обучающихся, показывающих высокий, средний  уровень базовых знаний.

- Доля обучающихся с учебной неуспешностью, охваченных систематическими (индивидуальными, групповыми) занятиями с целью ликвидации отставания по учебной программе..

- Повышение престижа обучающегося, создание ситуации успеха.

- Доля обучающихся, охваченных курсами внеурочной деятельности различной направленности. Повышение качества обученности среди обучающихся с низкой учебной мотивацией.

- Повышение качества образования выпускников.

- Увеличение доли призеров и победителей в мероприятиях различного уровня.

- Увеличение педагогов, которым оказана адресная помощь в корректировке методик работы со слабоуспевающими и слабомотивированными обучающимися по преодолению учебной неуспешности.

- Удовлетворениепрофессиональныхпотребностей, выявление проблем иоказаниеметодическойпомощимолодым педагогам.

- Увеличение доли учителей, готовых к транслированию и распространению собственного и передового педагогического опыта.

- Доля родителей, удовлетворенных образовательными результатами обучающихся.

- Использование педагогами анализов мониторинга образовательных результатов как средства повышения качества образования.

Дорожная карта

по обеспечению в 2023 году условий для повышения качестваобразованияв Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Сосновская основная общеобразовательная школа»

| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача | Мероприятия | Сроки | Ответственный за достижение результатов | Прогнозируемый результат | Итоговый документ |
| 1. | Выявить группу обучающихся с высокой долей неуспешности на текущий учебный год, создать банк данных обучающихся, имеющих риск учебной неуспешности | Диагностические работы: ВПР (весна) ГИА Текущая и промежуточная аттестация | ВПР: с 26.03.2023 по 04.05.2023г. ГИА: с 30.05.2023г. по 14.06.2023г. | Учителя-предметники, классные руководители | Доля обучающихся, показывающих высокий, средний и низкий уровень базовых знаний | Аналитические справки |
| 2. | Разработать индивидуальныемаршруты по профилактике и ликвидации неуспеваемости для обучающихся с низкой учебной мотивацией. | Педагогический совет по теме «Факторы, влияющие на качество образования, качество знаний». | 28 августа 2023г. | Зам.директора по УВР Тунуспаев В.А. | Доля обучающихся, охваченных систематическими (индивидуальными, групповыми) занятиями для обучающихся с учебной неуспешностью. | Индивидуальные маршруты работы с обучающимися с низкой учебной мотивацией |
| 3. | Сформировать умения и навыки учебной деятельности у обучающихся с низкой учебной мотивацией | Проведение дополнительных (индивидуальных) занятия для слабоуспевающих. Дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке. Составление индивидуальных образовательных маршрутов. | Еженедельно с января по май по четвергам с 17.00 до 17.45. Еженедельно с сентября по декабрь по понедельникам с 17.00 до 17.45 | Учителя, зам. директора Тунуспаев В.А. Директор Белякова А.В. Учителя-предметники | Повышение престижа обучающегося, создание ситуации успеха. | Аналитическая справка. |
| 4 | Обеспечить единство урочной и внеурочной системы образования | Анкетирование обучающихся на выявление предпочтений в части курсов внеурочной деятельности. Предметная неделя по математическому циклу. Предметная неделя по гуманитарному циклу. Предметная неделя русского языка и литературы. | 15.05.2023г. С 10.04.2023 по 14.04.2023г. С 02.05.2023 по 05.05.2023г. С 09.10.2023 по 13.10.2023г. | Зам. директора по УВР Тунуспаев В.А. Учителя-предметники | Доля обучающихся, охваченных курсами внеурочной деятельности различной направленности. Повышение качества обученности среди обучающихся с низкой учебной мотивацией. | Аналитические справки |
| 5 | Создать условия для прохождения ГИА обучающимися с высокой долей учебной неуспешности | Родительское собрание по теме «Порядок проведения ГИА в 2023 году». Дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке. Проведение дополнительных (индивидуальных) занятия для слабоуспевающих. Проведение консультаций | 02.05.2023 \ Еженедельно с января по май по четвергам с 17.00 до 17.45 Еженедельно: русский язык по четвергам с 10.50 до 11.35 Математика по вторникам с 14.40 до 15.25 | Учителя, зам.директора по УВР Тунуспаев В.А. Учителя-предметники | Повышение качества образования выпускников. Оказание психологической помощи в преодолении затруднений для родителей и выпускников. | Протокол совещания при директоре, аналитические справки |
| 6 | Диагностировать уровеньучебной мотивации обучающихся 2-8 классов | Проведение тестирования обучающихся 2-8 классов. Тематический учёт знаний слабоуспевающих обучающихся Составление индивидуальных образовательных маршрутов. | С 02.05.2023 по 19.05.2023г. | Зам. директора Тунуспаев В.А., учителя-предметники | Объективная оценка качества образования, определения уровня обученности и достижений учащихся | Сводные таблицы, диагностические карты, аналитические справки. |
| 7 | Обеспечить психологический климат в классе, школе, создание ситуации успеха | Проведение мероприятий щкольного, муниципального и регионального уровней. | С 03.04.2023 по 31.12.23023г. | Старший вожатый Комарова А.А. | Доля призеров и победителей в мероприятиях различного уровня | Сводная таблица- справка |
| 8. | Активизировать работу классных руководителей по вовлечению родителей в образовательный процесс | Родительское собрание «Причины школьной неуспешности и пути ее преодоления». Беседы и индивидуальные консультации родителей с целью повышения контроля за неуспеваемостью обучающихся. | 04.09.2023г. 10.04.2023г. 2.011.2023г. 18.12.2023г. | Директор Белякова А.В. Администрация школы, классыне руководители, учителя | Доля родителей, мотивированных и заинтересованных в устранении учебной неуспешности их ребенка | Протокол родительского собрания Аналитические справки. |

| Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача | Мероприятия | Сроки | Ответственный за достижение результатов | Прогнозируемый результат | Итоговый документ |
| 1. | Выявить профессиональные затруднения педагогов | Мониторинг профессиональных затруднений учителей (анкетирование). | 12.05.2023г. для учителей русского языка и математики. 12.05.2023г. для заместителя директора по УВР и директора. | Зам. директора по УВР Тунуспаев В.А. | Оказание адресной помощи учителям- предметникам в корректировке методик работы со слабоуспевающими и слабомотивированными обучающимися по преодолению учебной неуспешности. | Аналитические справки по итогам анкетирования учителей-предметников. |
| 2 | Включить педагогов в активные формы профессионального взаимодействия | Организация на базе школы районных методических объединений, участие педагогов в них. Посещение уроков учителями – предметниками. | 23.01.2023г. Районное методическое объединение учителей истории и обществознанию: открытый урок по истории. 12.02.2023г. Районное методическое объединение учителей физической культуры: открытый урок по физической культуре. 27-28.02.2023г. Межмуниципальный слет молодых педагогов и наставников «Учитель-учителю»: открытый урок по биологии; выступление по теме «Опыт работы в Федеральной инновационной площадке «Парк ЕНОТо». | Учителя, зам.директора по УВР Тунуспаев В.А. | Оказание методической помощи в преодолении профессиональных затруднений педагогов. Доля педагогов, принявших участие в мероприятиях школьного и муниципального уровней. | Протокол педагогического совета. Сертификаты участников методических объединений |
| 3 | Совершенствовать профессиональные компетенции педагогов с учетом тенденций развития образования и изменений в сфере образования и воспитания | Участие в вебинарах, курсах повышения квалификации, научно-практических конференциях. Проведение открытых уроков в рамках предметных недель (см.п. 3) | 11.04.2023г по 22.05.2023г. КПК «Разговоры о важном: система работы классного руководителя» . 18.09.2023г. по 29.09.2023г. КПК для учителя русского языка. | Зам. директора Тунуспаев В.А. Учителя-предметники Учителя начальных классов Воспитатель | Удовлетворение профессиональных потребностей, выявление проблем и оказание методической помощи молодым педагогам. Увеличение доли учителей , готовых к транслированию и распространению собственного и передового педагогического опыта. | Приказы по итогам проведенных мероприятий. Удостоверения (свидетельства) о прохождении курсов повышения квалификации, вебинаров. |
| 4 | Сформировать у педагогов базу учительских приемов, способов и методов эффективной педагогической деятельности. Сформировать умения анализировать и интерпретировать результаты оценочных процедур. | Проведение заседания педагогического совета по теме «Анализ и интерпретация образовательных результатов обучающихся». Проведение общешкольного родительского собрания с участием учителей -предметников по теме «Как учитель работает с образовательными результатами обучающихся и как оценочные процедуры влияют на образовательный результат обучающегося». | 05.05.2023г. 11.09.2023г. | Учителя, зам.директора по УВР Тунуспаев В.А. Учителя, зам.директора по УВР Тунуспаев В.А. | Выявление педагогов, имеющих затруднения в анализе и интерпретации результатов оценочных процедур. Оказание адресной помощи педагогам, имеющим затруднения. Доля родителей, удовлетворенных образовательными результатами обучающихся | Протокол родительского собрания. Протокол заседания педагогического совета. |

Исполнители и порядок управления реализацией Программы

Тунуспаев В.А. – заместитель директора по УВР, ответственное лицо за исполнение Программы.

В реализации Программы принимают участие педагоги школы, Управляющий совет родителей (законных представителей), обучающиеся школы.

Механизм реализации Программы

Руководителем Программы является Белякова А.В.–директор МКОУ «Сосновская ООШ», который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.

В ходе выполнения Программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на реализацию Программы, совершенствование механизма реализации Программы.